

**DRŽITEL CERTIFIKÁTŮ ČSN EN ISO 9001 ČSN EN ISO 14001 OHSAS 18001**

**Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 27069**

**Křepice – kanalizace a ČOV**

1. **PŘEMYSL VESELÝ**

Od 15.5.2023 Stoka A2 (ke garážím, směr ZD) a stoku A3 směr Řídkov po č.p. 298.

Od 25.5.2023 Stoka A – ulice Nová od křižovatky k ZD.

1. **VHS Břeclav**

Pokračují práce na stoce A1.4 na podél krajské komunikace za hřbitovem.

Od 23.5.2023 – kanalizace stoka A1.4.1 (od krajské komunikace II/381 kolem požární zbrojnice a zdravotního střediska až za č.p. 307)

Od 5.6.2023 stoka A1.3 – od ulice Řídkov do lokality „Hliník“

Pokračování prací kolem krajské komunikace směrem Velké Němčice do 3.6.2023.

1. **AQUASYS**

Od 15.5.2023 – Stoka A8, ŠA8-13 – ŠA8-10, od vjezdu do areálu „U Svaté“ směrem dolů k č.p. 178.

Od 29.5. 2023 – Stoka A, ŠA27 – ŠA30. Křižovatka na krajské komunikaci u pumpy s dopojení do ulice Řadovky.

Od 1.6.2023 – Stoka A7 – krajská komunikace od ulice Řadovky směrem Nikolčice cca do konce září 2023

Od 1.6.2023 – Stoka A6– krajská komunikace z křižovatky směrem k Spolkovému domu a obchodu COOP.

Protlak na stoce A8 u č.p. 114 cca od 15.6.2023 a pokračování směrem nahoru k hájence.

**Práce na kanalizaci budou prováděny včetně odboček pro domovní přípojky s osazením domovních plastových šachet.**

**Vzhledem k předpokládanému** **množství přeložek stávajících sítí a jejich neznámé poloze v zemi, se může postup výstavby měnit**.